
玉溪市聂耳文化场馆服务中心2026年预算重点领域财政项目文本公开

“两馆一院”运行经费项目
项目名称

玉溪市聂耳文化场馆服务中心“一馆一院”运行经费项目
立项依据

根据《玉办发3号（印发现代公共文化服务体系实施意见）》和《玉溪市“十四五”文化和旅游发展规划》文件中提到的：全面落实基本公共文化服务标准，立足人民群众基本文化需求，面向群众、依靠群众、服务群众，统筹公共文化设施建设、使用和管理，加快构建覆盖城乡、便捷高效、共建共享的现代公共文化服务体系。玉溪市“两馆一院”（玉溪市图书馆、聂耳纪念馆、聂耳大剧院）是玉溪的一张文化名片，是玉溪的标志性文化服务设施。因经费紧张，为保障场馆的日常维护和正常运行，在与图书馆协商后，该项目资金主要用于保证场馆正常运转：两馆一院消防维保、高压配电维保、垃圾清运费、水费、8个月电费，大剧院范围内物业管理服务、大剧院范围内电梯、场馆修缮及配件购置等费用。
项目实施单位

玉溪市聂耳文化场馆服务中心
项目基本概况

该项目能更好地对“一馆一院”进行管理，保证通水、通电、电梯正常运转、环境洁净舒适，场馆管理工作的顺利推进，场馆正常运行，充分发挥其文化职能，服务好玉溪市重要会议、演出活动，对提升城市形象、提升公共文化服务能力和水平、创建文明城市起着重要作用。

项目实施内容

由第三方物业公司进行“一馆一院”物业管理，确保场馆设施环境洁净舒适、停车场及绿化带管理工作顺利推进；做好场馆消防日常维护，每个月开展一次消防安全巡查；保证场馆通水、通电，水电费用逐月按照实际使用情况及时支付；做好6部电梯日常维护，定期开展电梯安全巡查；保证场馆电信宽带网络通畅，电信费用逐月及时支付；开展强电维护工作；每个月对场馆进行巡查，对需要维修的设施进行维修维护。
资金安排情况

“一馆一院”运行经费专项资金100.00万元，其中：物业管理费40.00万元，消防维护费3.00万元，水电费用26.00万元，电梯维护2.50万元，电信宽带费6.00万元，强电维护费4.00万元；其余场馆设施维修维护费15.00万元，垃圾清运费2.00万元，节日氛围营造1.50万元。
项目实施计划

（一）物业管理  

 预计2026年3月完成聂耳大剧院范围内物业服务相关采购工作，并确定成交供应商，项目服务期限为一采三年，服务合同于2026年3月签订。依照合同履约规定及“一馆一院”领导小组考核结果，按月支付物业管理费。
（二）消防维护  

2026年6月进行项目的询价，7月初根据询价结果和中标供应商签订年度维护合同，2026年7月中旬到次年7月，每个月开展一次消防安全巡查，做好日常维护并保障聂耳大剧院临时市政会议和演出期间电力维护保障工作。

（三）水电费用 

2026年度水电费用逐月按照实际使用情况支付费用。

（四）电梯维护  

2025年11月进行项目的询价，11月底根据询价结果和供应商签订年度维护合同，2025年12月初到2026年12月，每个月开展一次电梯安全巡查，做好日常维护和相关检测报送工作。

（五）电信费用 

2026年度电信费用逐月按照实际使用情况支付费用。

（六）高压配电房维护 

资金下达后，按照相关采购要求完成采购程序，和中标供应商签订维护合同4月开展全面的维护工作，计划5月初完成维护工作。

（七）垃圾处理

2026年度，根据玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心开具的《收取红塔区生活垃圾处理费的通知》收费单据实列明全年垃圾处理费按实际情况支付。
（八）场馆维修维护（含耗材） 

资金下达后，对项目进行整体打包招标，确定维修维护工程商，每个月对场馆进行巡查，对需要维修部位进行维修维护，所需配件实购实销。

（九）节日氛围营造

资金下达后，根据上级部门相关文件要求，统筹开展社会宣传，加强聂耳大剧院公共环境布置，充分利用户外和室内大屏、移动电视、电子大屏、悬挂国旗等多种形式，大力营造热烈喜庆、安定祥和的社会氛围。

项目实施成效

保证“两馆一院”365天正常运行，营造“安全、舒适、文明、洁净”的公共文化服务场所，开展群众艺术文化服务活动，充分发挥“两馆一院”的文化职能，进一步发挥玉溪的文化名片和“城市客厅”的作用。



